## 4월 12일 금요일 포항 타임테이블
기아대책 경상북도 수목원 산림조성원 방문 프로그램 타임 테이블
| 시간 | 런타임(분) | 순서 | 담당 | 진행내용 | 체크사항 | 모든 조치 사항은 단톡에 공유
1 | 0.34028 | 0:00 | - 포항 포스코 역사박물관 주차장 집결 (버스 45인승 1대) |  | - 개인 출발자는 단톡방에 출발시 공유 | - 모든 공지는 오픈 채팅방 이용 | 주소 : 경북 포항시 남구 동해안로6213번길 14 포스코역사박물관
2 | 0.34028 | 0:20 | - 인원 파악 및 안내 - 차량 탑승 및 2차 포항 재가노인통합지원센터 출발 | 스텝 1 스텝 2 스텝 3 포스크 담당자 | - 인원(명단)체크(개별차량자 확인) - 명찰 나눠주기(이름에 번호 적혀 있어야함) - 차량 탑승 안내 - 간식과 물이 들어 있는 백팩 나눠주기 - 자리에 앉을때는 1명씩 앉기(창가쪽으로) | - 포스코 임직원 백팩 준비 (물 2, 간식꾸러미 2, 물티슈 10매 1개) - 옷 따뜻하게 입기(추울수 있음) - 출발할때 단톡방에 공유 - 모든 스텝은 참가자 명단 다 가지고 있어야함 | 스텝 2,3 : 버스에 탑승 스텝1 : 버스 출발하면 수목원으로 이동
3 | 0.35417 | 0:15 | - 포항 재가노인통합지원센터 이동 | 스텝 4 기아대책 간사님1 | - 재가노인통합지원센터로 이동해서 여사님들 모시러 감 | - 우산 50개 픽업해야 함. | 스텝 4 8시 30분까지 센터로 이동해서 미리 인원체크와 탑승지로 이동
4 | 0.36458 | 0:50 | - 포항 재가노인통합지원센터 도착 - 차량 탑승 및 경상북도 수목원으로 출발 | 스텝 2,3,4 | - 순서대로 뒷쪽부터 앉으실 수 있도록 안내 - 다 앉으시면 명찰 나눠드리기 - 옆에 있는 분들이 오늘 하루 "팀" 안내하기 - 이동하면서 여사님 명찰에 번호 적기 - 포항(경상북도 수목원) | - 여사님 인원 체크 - 총 인원 체크 후 탑승 인원과 출발 시간 단톡방에 공유 - 이동 도중 멀미하시는 분 탑승할때 멀미약 분배 | 스텝 2, 3 버스 타고 같이 이동 스텝 4 수목원으로 이동
5 | 0.39931 | 0:20 | - 도착 및 1주차장 하차 - 안내 및 특이사항 체크 | 스텝 1 스텝 4 | - 오늘 일정 간단히 안내 후 숲 해설사와 만나기 - 2그룹으로 나누기(번호 순서대로) - 포스코 직원분들 단톡방에 입장할수 있도록 qr코드 찍을수 있게 안내 | - 몸 상태 안좋으신 분 있는지 체크 - 숲 해설사 2분 만나서 안내 - 물/간식 추가 필요하신 분 있는지 체크 | 스텝 1 미리 이동해서 티켓팅 완료 숲 해설사 만나서 코스 확인 스텝 4 개인차량 위치 확인
6 | 0.41319 | 0:50 | - 숲 해설사와 함께 산림 투어 코스 : 숲 해설전시관 -> 만남의 광장 - 참포원 - 삼미담(자유시간장소) | 숲 해설사 | - 스텝은 그룹 따라다니면서 필요사항 주시 - 안전 사고 유의 | - 소요시간 40분-1시간 | 스텝 1 ~ 4 각 그룹에 참여
7 | 0.44792 | 1:30 | - 모이는 장소 : 삼미담 프로그램 1. 우리팀의 공통점 3가지 찾기 2. 사진 콘테스트 3. 우리팀이 생각하는 최고의 장소 4. 내가 생각하는 대표 4계절 식물 5. 1~ 5 장소 중 인증샷 찍어오기 | 스텝 1 ~ 4 | - 스텝1 진행해 맞춰 사진 출력해서 나눠주기 - 숲을 주제로 자유롭게 돌아다니면서 사진 찍기 - 자유롭게 스텝에게 가서 출력하기 - 촬영한 사진은 팀번호와 함께 단톡방에 올리기 | - 사진 인화기 및 필름 준비 - 모든 출력은 2장씩 해서 각각 나눠드리기 - 네인팬 2개 준비 - 프로그램은 단톡방에 추가로 미션 공지 | 스텝 1 : 진행 스텝 2,3 : 단톡방에 올라온 사진 출력
스텝 4 1. 버스 기사님 연락해서 탑승했던 곳으로 와달라고 연락 2. 식당 연락해서 이동한다고 연락
8 | 0.51042 | 0:10 | - 단체 사진 촬영 | 스텝 1 기아대책 | - 현수막, 폼보드 | - 단체 사진 촬영 가능지 물색 | 스텝 1
9 | 0.51736 | 0:30 | - 입구로 이동해서 버스 탑승 - 개인 이동차량 식당으로. (주소 : 경북 포항시 북구 송라면 보경로 474) - 식사 장소로 이동 (선비고을가든) | 스텝 1,2,3,4 | - 이동하는 동안 몸이 불편하신 분 체크 - 이동하는 동안 미리 다음 일정 안내하기 |  | 스텝 1 안내 스텝 2,3 버스에 같이 탑승 스텝 1,4 먼저 식당으로 이동
10 | 0.53819 | 1:00 | - 점심 식사 - 메뉴 : 버섯전골 | 스텝 1 ~ 4 | - 식사 후 간식(음료포함) - 포스코 임직원이 우산이랑 간식 어르신들께 드리기 | - 스텝/기아대책/포스코관계자 테이블 별도로 - 스텝은 빠르게 식사하고 대기 - 식당으로 먼저 이동해서 미리 셋팅 되어 있을수 있도록 준비 | 스텝은 빠르게 식사 완료 스텝 1 안내 스텝 2,3 간식 분배 스텝 4 재가노인통합지원센터에 출발한다고 연락
11 | 0.57986 | 1:00 | - 차량 탑승 - 포항 재가노인통합지원센터 출발 -> 정문 하차 - 포스코 역사박물관 주차장 하차 | 스텝 2 스텝 3 | - 인원체크(버스탑승인원과 개인출발인원) | - 재가노인통합지원센터 탑승 하면서 인원 체크 - 센터 담당자에게 인계 - 포스코 임직원 하차 하면서 인원 체크 - 버스 청소 | 스텝 1. 4 재가노인통합지원센터로 이동해서 하차 준비 스텝 2,3은 버스타고 이동
12 | 0.62153 | 뒷 정리 및 귀가
Formulas:
시간 = [시간, row above]+[런타임(분), row above]

## 4월 13일 토요일 서울 타임테이블
기아대책 광릉수목원 산림조성원 방문 프로그램 타임 테이블
| 시간 | 런타임(분) | 순서 | 담당 | 진행내용 | 체크사항 | 모든 조치 사항은 단톡에 공유
1 | 0.35417 | 0:00 | - 각 버스 25인승 1대 - 1호차 강남 포스코센터 1층 우리은행 앞 - 2호차 노원 평화행복한데이케어센터 맞은편 롯데마트 |  | - 개인 출발자는 단톡방에 출발시 공유 | - 모든 공지는 오픈 채팅방 이용 | 주소 : 서울 강남구 테헤란로 440 포스코빌딩
2 | 0.35417 | 0:20 | - 인원 파악 및 안내 - 1호차 강남 포스코센터 1층 우리은행 앞 - 2호차 노원 평화행복한데이케어센터에서 광릉수목원으로 출발 | 스텝 1 스텝 2 스텝 3 스텝 4 | - 인원(명단)체크(개별차량자 확인) - 명찰 나눠주기(이름에 번호 적혀 있어야함) - 차량 탑승 안내 - 간식과 물이 들어 있는 에코백 나눠주기 - 포스코 직원분들 단톡방에 입장할수 있도록 qr코드 찍을수 있게 안내 | - 포스코 임직원 백팩 준비 (물 1, 간식꾸러미 1, 물티슈 10매 1개) - 옷 따뜻하게 입기(추울수 있음) - 출발할때 단톡방에 공유 - 모든 스텝은 참가자 명단 다 가지고 있어야함 | 스텝 1,3 : 노원 평화행복한데이케어센터로 8시까지 이동 스텝 2 : 1호차 버스에 탑승해서 수목원으로 이동 스텝 3 : 2호차 버스에 탑승해서 수목원으로 이동 스텝 4 : 광릉수목원으로 바로 이동
3 | 0.36806 | 1:00 | - 1호 2호 차량 광릉수목원으로 이동중 | 스텝 2,3 | - 다 앉으시면 명찰 나눠드리기 - 오늘 일정에 대해 안내해드리기 | - 총 인원 체크 후 탑승 인원과 출발 시간 단톡방에 공유 - 이동 도중 멀미하시는 분 탑승할때 멀미약 분배 | 스텝 2.3 버스 타고 같이 이동
4 | 0.40972 | 0:20 | - 도착 및 주차장 하차 - 개인차량 이용시 근처 대로변에 주차 후 10시 까지 숲 해설전시관 앞으로(매표소 맞은편) - 안내 및 특이사항 체크 | 스텝 1 | - 오늘 일정 간단히 안내 후 숲 해설사와 만나기 - 2그룹으로 나누기(번호 순서대로) | - 몸 상태 안좋으신 분 있는지 체크 - 숲 해설사 2분 만나서 안내 - 물/간식 추가 필요하신 분 있는지 체크 | 스텝 1,4 미리 이동해서 티켓팅 완료 숲 해설사 만나서 코스 확인
5 | 0.42361 | 0:50 | - 숲 해설사와 함께 산림 투어 031-540-2042 | 숲 해설사 | - 스텝은 그룹 따라다니면서 필요사항 주시 - 안전 사고 유의 | - 소요시간 40분-1시간 | 스텝 1 ~ 4 각 그룹에 참여
6 | 0.45833 | 1:20 | - 모이는 장소 : 휴게광장 프로그램 1. 우리팀의 공통점 3가지 찾기 2. 사진 콘테스트 3. 우리팀이 생각하는 최고의 장소 4. 내가 생각하는 대표 4계절 식물 5. 1~ 5 장소 중 인증샷 찍어오기 | 스텝 1 ~ 4 | - 스텝1 진행해 맞춰 사진 출력해서 나눠주기 - 숲을 주제로 자유롭게 돌아다니면서 사진 찍기 - 자유롭게 스텝에게 가서 출력하기 - 촬영한 사진은 팀번호와 함께 단톡방에 올리기 | - 사진 인화기 및 필름 준비 - 모든 출력은 2장씩 해서 각각 나눠드리기 | 스텝 1 : 진행 스텝 2,3 : 단톡방에 올라온 사진 출력 (실내공간 또는 전기 있는 곳 찾기)
스텝 4 1. 버스 기사님 연락해서 상차했던 곳으로 와달라고 연락 2. 식당 연락해서 이동한다고 연락
7 | 0.51389 | 0:10 | - 단체 사진 촬영 | 스텝 1 기아대책 | - 현수막, 폼보드 | - 단체 사진 촬영 가능지 물색 | 스텝 1
8 | 0.52083 | 0:30 | - 입구로 이동해서 버스 상차(처음 타고 왔던 차량) - 개인 이동차량 식당으로 (주소 : 이동교리 520-15) - 식사 장소로 이동 (대연농원밥집) | 스텝 1,2,3,4 | - 이동하는 동안 몸이 불편하신 분 체크 - 이동하는 동안 미리 다음 일정 안내하기 | - 개인이동차량에게 식당주소 안내하기 (스텝1) - 주차장에 내려드리고, 차량은 들어왔던 입구쪽에 주차 | 스텝1 안내 스텝 2,3 버스에 같이 탑승 스텝 1,4 먼저 식당으로 이동
9 | 0.54167 | 1:00 | - 점심 식사 - 메뉴 : 농원밥상 + 부침개/편육 | 스텝 1 ~ 4 | - 점심 시간 이후여도 여전히 피크 시간대이니 주차 안내에 신경을 많이 써야 함. - 식사 후 간식 분출(음료포함) - 포스코 임직원이 우산이랑 간식 어르신들께 드리기 | - 스텝/기아대책/포스코관계자 테이블 별도로 - 스텝은 빠르게 식사하고 대기 - 식당으로 먼저 이동해서 미리 셋팅 되어 있을수 있도록 준비 | 스텝은 빠르게 식사 완료 스텝 1 안내 스텝 2,3 간식 분배 스텝 4 평화행복한데이케어센터에 출발한다고 연락
10 | 0.58333 | 1:00 | - 차량 탑승 및 개인차량 귀가 (선 귀가시 꼭 스탭에게 알려주고 귀가) - 평화행복한데이케어센터 출발 -> 정문 하차 - 강남 포스코센터 1층 우리은행 앞 | 스텝2 스텝3 | - 인원체크(버스탑승인원과 개인출발인원) | - 평화행복한데이케어센터 하차 하면서 인원 체크 - 센터 담당자에게 인계 - 포스코 임직원 하차 하면서 인원 체크 - 버스 청소 | 스텝 1 포스코 홍보관으로 이동 스텝 4 평화행복한데이케어센터로 이동해서 하차 준비 스텝 2,3은 버스타고 이동
11 | 0.625 | 뒷 정리 및 귀가
Formulas:
시간 = [시간, row above]+[런타임(분), row above]

## 4월 26일 금요일 광양 타임테이블
기아대책 광양 순천만 산림조성원 방문 프로그램 타임 테이블
| 시간 | 런타임(분) | 순서 | 담당 | 진행내용 | 체크사항 | 모든 조치 사항은 단톡에 공유
1 | 0.35417 | 0:00 | - 포스코 광양 기술교육센터 주차장 집결 |  | - 개인 출발자는 단톡방에 출발시 공유 | - 모든 공지는 오픈 채팅방 이용 | 주소 : 전라남도 광양시 금호로 187-20
1 | 0.35417 | 0:20 | - 인원 파악 및 안내 - 차량 탑승 및 광양시니어클럽 출발 | 포스코 관리자 스텝 1 스텝 2 스텝 3 | - 인원(명단)체크(개별차량자 확인) - 명찰 나눠주기(이름에 번호 적혀 있어야함) - 차량 탑승 안내 - 간식과 물이 들어 있는 백팩 나눠주기 - 자리에 앉을때는 1명씩 앉기 - 포스코 직원분들 단톡방에 입장할수 있도록 qr코드 찍을수 있게 안내 | - 포스코 임직원 백팩 준비 (물 2, 간식꾸러미 2, 물티슈 10매 1개) - 옷 따뜻하게 입기(추울수 있음) - 출발할때 단톡방에 공유 - 모든 스텝은 참가자 명단 다 가지고 있어야함 | 스텝 2,3 : 버스에 탑승 스텝1 : 버스 출발하면 수목원으로 이동
2 | 0.36806 | 0:10 | - 광양시니어클럽으로 이동중 | 스텝 4 | - 광양시니어클럽으로 이동해서 여사님들 모시러 감 |  | 스텝 4 8시 30분까지 센터로 이동해서 미리 인원체크와 탑승지로 이동
3 | 0.375 | 0:40 | - 광양시니어클럽 도착 - 차량 탑승 및 순천만 국가정원으로 출발 | 스텝 3,4 | - 순서대로 뒷쪽부터 앉으실 수 있도록 안내 - 다 앉으시면 명찰 나눠드리기 - 옆에 있는 분들이 오늘 하루 "팀" 안내하기 - 이동하면서 여사님 명찰에 번호 적기 - 서울(광릉수목원) | - 여사님 인원 체크 - 총 인원 체크 후 탑승 인원과 출발 시간 단톡방에 공유 - 이동 도중 멀미하시는 분 있는지 체크 | 스텝 3 버스 타고 같이 이동
4 | 0.40278 | 0:20 | - 도착 및 주차장 하차 - 개인차량 이용시 주차 후 9시 30분까지 숲 해설전시관 앞으로(매표소 맞은편) - 안내 및 특이사항 체크 | 스텝 1 | - 오늘 일정 간단히 안내 후 숲 해설사와 만나기 - 2그룹으로 나누기(번호 순서대로) | - 몸 상태 안좋으신 분 있는지 체크 - 숲 해설사 2분 만나서 안내 - 물/간식 추가 필요하신 분 있는지 체크 | 스텝 1,2 미리 이동해서 티켓팅 완료 숲 해설사 만나서 코스 확인
5 | 0.41667 | 1:00 | - 숲 해설사와 함께 산림 투어 031-540-2042 | 숲 해설사 | - 스텝은 그룹 따라다니면서 필요사항 주시 - 안전 사고 유의 | - 소요시간 40분-1시간 | 스텝 1 ~ 4 각 그룹에 참여
6 | 0.45833 | 1:30 | - 모이는 장소 : 잔디광장 프로그램 1. 우리팀의 공통점 3가지 찾기 2. 사진 콘테스트 3. 우리팀이 생각하는 최고의 장소 4. 내가 생각하는 대표 4계절 식물 5. 1~ 5 장소 중 인증샷 찍어오기 | 스텝 1 ~ 4 | - 스텝1 진행해 맞춰 사진 출력해서 나눠주기 - 숲을 주제로 자유롭게 돌아다니면서 사진 찍기 - 자유롭게 스텝에게 가서 출력하기 - 촬영한 사진은 팀번호와 함께 단톡방에 올리기 | - 사진 인화기 및 필름 준비 - 모든 출력은 2장씩 해서 각각 나눠드리기 | 스텝 1 : 진행 스텝 2,3 : 단톡방에 올라온 사진 출력
스텝 4 1. 버스 기사님 연락해서 상차했던 곳으로 와달라고 연락 2. 식당 연락해서 이동한다고 연락
7 | 0.52083 | 0:10 | - 단체 사진 촬영 | 스텝 1 기아대책 | - 현수막, 폼보드 | - 단체 사진 촬영 가능지 물색 | 스텝 1
8 | 0.52778 | 0:20 | - 입구로 이동해서 버스 상차 - 개인 이동차량 식당으로 (주소 : 전남 순천시 하풍동길 21 오션팰리스) - 식사 장소로 이동 (남녁들밥상) | 스텝 1,2,3,4 | - 이동하는 동안 몸이 불편하신 분 체크 - 이동하는 동안 미리 다음 일정 안내하기 | - 개인이동차량에게 식당주소 안내하기 (스텝1) | 스텝1 안내 스텝 2,3 버스에 같이 탑승 스텝 1,4 먼저 식당으로 이동
9 | 0.54167 | 1:00 | - 점심 식사 - 메뉴 : 순천식 꼬막정식 | 스텝 1 ~ 4 | - 식사 후 간식(음료포함) - 포스코 임직원이 우산이랑 간식 어르신들께 드리기 | - 스텝/기아대책/포스코관계자 테이블 별도로 - 스텝은 빠르게 식사하고 대기 - 식당으로 먼저 이동해서 미리 셋팅 되어 있을수 있도록 준비 | 스텝은 빠르게 식사 완료 스텝 1 안내 스텝 2,3 간식 분배 스텝 4 광양시니어클럽에 출발한다고 연락
10 | 0.58333 | 1:00 | - 차량 탑승 및 개인차량 귀가 (선 귀가시 꼭 스탭에게 알려주고 귀가) - 광양시니어클럽 출발 -> 정문 하차 - 포스코 광양 기술교육센터 | 스텝2 스텝3 | - 인원체크(버스탑승인원과 개인출발인원) | - 광양시니어클럽 하차 하면서 인원 체크 - 센터 담당자에게 인계 - 포스코 임직원 하차 하면서 인원 체크 - 버스 청소 | 스텝 1 포스코 홍보관으로 이동 스텝 4 광양시니어클럽으로 이동해서 하차 준비 스텝 2,3은 버스타고 이동
11 | 0.625 | 뒷 정리 및 귀가
Formulas:
시간 = [시간, row above]+[런타임(분), row above]