롯데마트 임직원 김장 & 후원물품 나눔행사 전체 운영 계획(12월 1일~19일)

총 김장수량 : 1,280포기

총 후원물품 : 6종 패키지 300박스

임직원 참여 : 30명

필요 스태프 : 총괄 1 / 김치전문가 1 / 스태프 7 (김장·포장·식당·조리·현장보조)

행사 공간

- 4층 대강당(오프닝·전달식·내빈)

- 3층 교양실·회의실(후원물품 6종 포장·차담회/식사)

- 1층 중정/식당(김장 2라인 공정)

전체 준비 일정 (12월 1일~19일)

🔴 12월 1일 (월) – 디자인 1차 / 공정 구조 확정

□ 후원물품 박스 디자인 1차 컨펌

□ 김장 1,280포기 공정 구조 확정

□ 후원물품 6종 구성 확정

□ 김장·포장 도면(1차) 검토

□ 1~4층 전체 동선 초안 작성

🔴 12월 2일 (화) – 디자인 2차 / 시나리오 1차

□ 후원박스 디자인 2차 컨펌

□ 오프닝·기증식·전달식 시나리오 1차

□ 김장 시나리오 1차(도면 기반)

□ 6종 포장 시나리오 1차

□ 후원물품 MD 1차 소통

🔴 12월 3일 (수) – 출력물 디자인 확정 / 김장 MD 확정

□ 후원박스 디자인 인쇄 의뢰

□ 현수막·배너·전달판·스티커·명찰 디자인 확정

□ 절임배추·양념 MD 소통 완료

□ 김장 공정 흐름 확인

🔴 12월 4일 (목) – 인쇄 발주 / 공정 확정

□ 현수막·배너·스티커·명찰 인쇄 발주

□ 3층 패키징 라인 2라인 확정

□ 1층 김장 라인 2라인 확정(10m 미만)

🔴 12월 5일 (금) – 시나리오 2차 / 역할표 2차

□ 김장 시나리오 2차

□ 포장 6종 시나리오 2차

□ 역할표 2차(전원 배치)

⚪ 12월 6일(토)~7일(일) – 예비일

(필요 시 보정)

🔴 12월 8일 (월) – 인쇄물 픽업 / 포장 시뮬레이션 반영

□ 현수막·배너·전달판·스티커·명찰 픽업

□ 후원물품 6종 1차 시뮬레이션

– 2라인 / 1인 3종 담당

– 300박스 = 약 50분~1시간

□ 공정 병목 제거(투입 순서·테이블 간격 개선)

🔴 12월 9일 (화) – 비품 구매 목록 확정

□ 김장 비품 1차 리스트 확정

• 김장비닐·버무림비닐

• 위생장갑·고무장갑

• 투명마스크·팔토시

• 바닥보양재

• 물티슈/휴지

• 쓰레기봉투

• 고무 다라이

• 내빈 슬리퍼

• 일회용 신발보호비닐

• 김장매트 초대형 4개

□ 포장 비품 1차 리스트 확정

• 박스테이프

• 박스커터

• 라벨지·마카

🔴 12월 10일 (수) – 비품 구매 완료 / 공정 시뮬레이션 2차

□ 김장 및 포장 비품 전체 구매 완료

□ 김장 공정 시뮬레이션 2차

□ 포장 공정 시뮬레이션 2차

□ 테이핑 전담 1인 공정 재확인

🔴 12월 11일 (목) – 멘트북 / 전달식 초안

□ MC 멘트북 초안

□ 전달식 시나리오 초안

□ 내빈 5명 역할 배치

🔴 12월 12일 (금) – 전체 자재 일정 재확인

□ 절임배추·양념 전체

□ 후원물품 6종 전체

□ 안전 매뉴얼 확정(칼 금지·바닥정리·동선 분리)

🔴 12월 13일 (토) – 패키징 리허설(내부)

□ 박스 접기 → 6종 투입 → 테이핑 흐름 점검

□ 적재 동선 점검

□ 도면 수정사항 반영

🔴 12월 15일 (월) – 출력물 최종 점검

□ 현수막·배너·전달판·스티커·명찰 최종 점검

□ 역할표·동선표 최종 확정

🔴 12월 16일 (화) – 시설 최종 점검

□ 4층·3층·1층 전체 동선 점검

□ 몽골텐트 5×5 위치 확인

□ 돈풍기 설치 위치 확인

□ 1층 중정 물빼기 구역 확정

□ 엘리베이터 적재 동선 점검

🔴 12월 17일 (수) – 전체 최종 점검

□ MC / 총괄 / 김치전문가 / 스태프 / 봉사자 30명 역할 점검

□ 최종 체크리스트 1차

□ 출력물 확인

🔴 12월 18일 (목) – 사전 셋팅

□ 4층 단상·포토존(후원박스 사전조립), 포장 1라인 설치

□ 3층 포장 1라인 설치

□ 1층 김장 테이블·아이스박스

□ 후원물품/절임배추·양념 입고 → 박스로 중정과 식당에 미리 보관

□ 1층 식당 보양 작업(입구 → 화장실 입구 전구간)

– 바닥 비닐 전면 시공

– 김장 공정 동선 확보

행사 당일 (12월 19일 금요일)

□ 08:00 현장 전체 셋팅 완료

□ 09:30 오프닝 & 끝전기부 전달식

□ 10:20 후원물품 6종 포장/김장 시작

□ 11:30 내빈 점심 식사 -> 회의실

□ 12:30 점심

(식당에서 김치·수육·밥·국 제공 / 식당 도우미·조리 인력 총 1명)

🔵 13:30 ~ 14:00 김장 셋팅 전환(핵심 공정)

□ 식당 테이블 양쪽으로 이동

□ 테이블 2단 적층

□ 바닥 보양 2차 시공(중앙 동선 포함)

□ 오전 포장 테이블 → 김장 공정 테이블로 전환

– 양념구역 / 비닐구역 / 아이스박스 / 테이핑구역 재배치

🔵 14:00 김장 2차 공정 시작 → 17:00 마무리

절임배추 → 양념 → 비닐포장 → 아이스박스 → 테이핑 → 적재

택배 발송